## Gantt EpiTrello
Phase | Tâche | Équipe | Durée (j) | Début | Fin | Statut
Sprint 1: Infrastructure + Auth (6-10 janvier)
| Setup complet infrastructure (Docker, CI/CD, repos) | DevOps | 2 | 06/01/2025 | 07/01/2025 | Completed
| Configuration NestJS + GraphQL + Prisma | Backend | 2 | 06/01/2025 | 07/01/2025 | Completed
| Setup Next.js + Tailwind + Apollo Client | Frontend | 2 | 06/01/2025 | 07/01/2025 | Completed
| Schéma DB (User, Workspace, Board, List, Card) | Backend | 1 | 06/01/2025 | 06/01/2025 | Completed
| JWT Auth + Guards | Backend | 2 | 06/01/2025 | 07/01/2025 | Completed
| API Register/Login + Reset Password | Backend | 2 | 06/01/2025 | 07/01/2025 | Completed
| Pages Auth (Login/Register/Reset) | Frontend | 2 | 06/01/2025 | 07/01/2025 | In Progress
Sprint 2: Boards et Workspaces (11-14 janvier)
| API Workspace (CRUD + membres + rôles) | Backend | 3 | 11/01/2025 | 13/01/2025 | In Progress
| API Board (CRUD + permissions + partage) | Backend | 3 | 11/01/2025 | 13/01/2025 | Planned
| Dashboard workspaces | Frontend | 2 | 11/01/2025 | 12/01/2025 | Planned
| Interface création/édition board | Frontend | 2 | 11/01/2025 | 12/01/2025 | Planned
| Gestion membres et permissions UI | Frontend | 2 | 11/01/2025 | 12/01/2025 | Planned
Sprint 3: Kanban Core (15-20 janvier)
| API Lists (CRUD + réordonnancement) | Backend | 2 | 15/01/2025 | 16/01/2025 | Planned
| API Cards (CRUD + move + assignation) | Backend | 3 | 15/01/2025 | 17/01/2025 | Planned
| API Labels et dates limites | Backend | 2 | 15/01/2025 | 16/01/2025 | Planned
| Interface Kanban avec drag & drop | Frontend | 4 | 15/01/2025 | 18/01/2025 | Planned
| Modal détail carte (full features) | Frontend | 3 | 15/01/2025 | 17/01/2025 | Planned
| Labels, assignations, dates UI | Frontend | 2 | 15/01/2025 | 16/01/2025 | Planned
Sprint 4: Collaboration (21-24 janvier)
| API Commentaires + Attachments | Backend | 3 | 21/01/2025 | 23/01/2025 | Planned
| Upload fichiers (S3/Spaces intégration) | Backend | 2 | 21/01/2025 | 22/01/2025 | Planned
| Socket.IO setup + événements temps réel | Backend | 3 | 21/01/2025 | 23/01/2025 | Planned
| Interface commentaires + attachments | Frontend | 2 | 21/01/2025 | 22/01/2025 | Planned
| Intégration WebSocket temps réel | Frontend | 2 | 21/01/2025 | 22/01/2025 | Planned
| Notifications basiques | Frontend | 2 | 21/01/2025 | 22/01/2025 | Planned
Sprint 5: Polish et Deploy (25-31 janvier)
| Recherche globale | Backend | 2 | 25/01/2025 | 26/01/2025 | Planned
| Mode sombre/clair | Frontend | 1 | 25/01/2025 | 25/01/2025 | Planned
| i18n EN/FR (basique) | Frontend | 2 | 25/01/2025 | 26/01/2025 | Planned
| Tests E2E critiques (Auth, Boards, Cards) | Full Stack | 3 | 25/01/2025 | 27/01/2025 | Planned
| Tests accessibilité (WCAG AA minimum) | Frontend | 2 | 25/01/2025 | 26/01/2025 | Planned
| Audit sécurité (OWASP basique) | Full Stack | 2 | 25/01/2025 | 26/01/2025 | Planned
| Documentation API (auto-générée) | Backend | 1 | 25/01/2025 | 25/01/2025 | Planned
| Guide utilisateur (README + vidéo) | Full Stack | 2 | 25/01/2025 | 26/01/2025 | Planned
| Setup Vercel (Frontend) | DevOps | 1 | 25/01/2025 | 25/01/2025 | Planned
| Setup Render/DO (Backend + DB) | DevOps | 2 | 25/01/2025 | 26/01/2025 | Planned
| Configuration S3/Spaces production | DevOps | 1 | 25/01/2025 | 25/01/2025 | Planned
| Tests production + Hotfixes | Full Stack | 2 | 25/01/2025 | 26/01/2025 | Planned

## Résumé Projet
Planning Projet EpiTrello
📅 Date de début | 06 janvier 2025
🎯 Date de fin | 31 janvier 2025
⏱️ Durée totale | 26 jours (3.7 semaines)
🚀 Nombre de sprints | 5 sprints
📋 Nombre de tâches | 40 tâches MVP
👥 Équipe recommandée | 3-4 développeurs
📊 PROGRESSION
✅ Terminées | 6 tâches (15%)
🟡 En cours | 2 tâches (5%)
⚪ Planifiées | 32 tâches (80%)
📅 Planning par Sprint
Sprint 1 (6-10 janvier) | Infrastructure + Auth - 5 jours
Sprint 2 (11-14 janvier) | Boards + Workspaces - 4 jours
Sprint 3 (15-20 janvier) | Kanban Core - 6 jours
Sprint 4 (21-24 janvier) | Collaboration temps réel - 4 jours
Sprint 5 (25-31 janvier) | Polish + Tests + Deploy - 7 jours
💡 Recommandations
• Travail parallèle | Backend + Frontend simultanés
• Focus MVP | Pas de features supplémentaires
• Tests continus | Intégré dans chaque sprint
• Communication quotidienne | Daily stand-up requis
• Deploy progressif | Infrastructure dès le début